## 시트1
기획: ~ 4-4
설계: ~ 5-1
Prototype: ~ 7-1
완성:
수정사항:
종료:
| 계획 | 기획 완성 |  |  |  |  | 프로토타입 작업 | [7 empty] | 후속 계획 준비
| 부문/일정 | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월
|  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
| 기획 | 4월 1주차: 게임 틀 구상 및 정리; 5월 1주차: 세부 UI 디자인 구상; 7월 2주차: 좀 쉬자
게임 화면 구상
게임 요소 구상
[5 empty] | 문서 정리 | [6 empty] | 데모 레벨 디자인
그래픽
스프라이트 제작
일부 수정
세부 UI 디자이닝
| 개발 | 5월 1주차: UI 기능 구현 작업; 6월 1주차: 메인 작동 코드 작업
데모 스테이지 작업
[5 empty] | 작업 환경 구성 | [8 empty] | 마무리
| 사운드 | 6월 4주차: 데모곡 작업
효과음 작성
기타